## 第一周
策划 | 程序 | 美术 | UI
1.基础玩法策划案 | 1.实现游戏核心玩法 | 1.提供美术风格 | 1.提供给美术线框原型
2.需求文档 | 2.支持多人同步的服务器 | 2.完成美术需求 | 2.完成UI需求
3.开发拓展玩法，头脑风暴 | 3.实现每个玩家同一视角功能
4.实现匹配机制

## 第二周
策划 | 程序 | 美术 | UI
1.技能底层逻辑文档 | 1.设备号数据库搭建 | 1.角色建模 | 1.完成主界面交互设计
2.技能需求文档 | 2.“取消匹配”功能 | 2.角色跑动动画 | 2.完成游戏结算界面设计
3.开发拓展玩法，头脑风暴 | 3.帧同步技术实现 |  | 3.提供设计的程序需求
4.击退逻辑文档 | 4.模型选择功能
5.技能效果实现
6.击退效果实现

## 第三周
策划 | 程序 | 美术 | UI
1.特效设计与制作 | 1.优化服务器代码 | 1.完成角色攻击、移动、死亡动作 | 1.完成登录界面交互设计
2.策划案定稿 | 2.完成体现游戏核心玩法的游戏版本（第一版） |  | 2.完成匹配界面设计
3.迭代玩法,优化 | 3.技能功能实现 |  | 3.提供设计的程序需求
4.音效设计与制作